## Actividades
Actividades | Duracion | Horas por día | Duracion total
Conocer al usuario | 11 días |  | 35 días
Diseñar encuesta a estudiantes | 2 | 3 hrs
Aplicar encuesta a estudiantes | 3 | 1 hrs
Diseñar entrevista a personas del area de administracion academica | 1 | 4.5hrs
Aplicar entrevista a personas del area de administracion academica | 1 | 3hr
Crear el perfil de estudiantes | 1 | 3 hrs
Analizar resultados | 2 | 2 hrs
Crear persona | 1 | 4 hrs
Conocer el contexto de uso | 8 días
Realizar investigacion de como rediseñar plataformas universitarias | 4 | 3 hrs
Definir los requerimientos funcionales | 2 | 2 hrs
Definir los requerimientos no funcionales | 2 | 2 hrs
Producir soluciones de diseño | 9 días
Definir una paleta de colores para el sistema | 1 | 3 hrs
Realizar mockups de las interfaces para computadoras | 3 | 3 hrs
Realizar mockups de las interfaces para otros dispositivos | 3 | 3 hrs
Definir la conexión de las pantallas | 2 | 2 hrs
Evaluar diseño frente a los requerimientos | 7 días
Realizar pruebas de unidad e integración | 3 | 2 hrs
Realizar la verificación de los requerimientos | 1 | 3 hrs
Validar el diseño y el funcionamiento | 1 | 3 hrs
Probar como funciona en diferentes dispositivos | 1 | 2.5 hrs
Comparar resultados con el diseño original | 1 | 4 hrs

## Datos de coste y gráfico
Análisis de costes
GRÁFICO DE PARETO |  |  | Duración del proyecto (Días) = | 35
ANÁLISIS DE COSTES | [5 empty] | CENTRO DE COSTES
Centro de costes | Costo al día | Costo por mes (25 días) | Costo durante el proyecto | Porcentaje del total | Porcentaje acumulado
Transporte | 300 | 7500 | 10500 | 9.121% | 9.121%
Comida | 450 | 11250 | 15750 | 13.68% | 22.8%
Internet | 575 | 14375 | 20125 | 17.48% | 40.29%
Luz | 50 | 1250 | 1750 | 1.52% | 41.81%
Agua | 7 | 175 | 245 | 0.2128% | 42.02%
Renta | 150 | 3750 | 5250 | 4.561% | 46.58%
Servicio de Limpieza | 75 | 1875 | 2625 | 2.28% | 48.86%
Sueldos | 1550 | 38750 | 54250 | 47.13% | 95.99%
Seguro | 120 | 3000 | 4200 | 3.649% | 99.64%
Papelaría | 12 | 300 | 420 | 0.3649% | 100%
Total | 3289 | 82225 | 115115 | 100%
Sueldos del equipo
Rol | Costo al día | Costo por mes (25 días)
Administrador de Proyecto (1) | 500 | 12500
Equipo de Desarrollo (3) | 350 | 8750
Total | 1550 | 38750

## Diagrama de Gantt
TÍTULO DEL PROYECTO
Nombre de la empresa: Software Development Journey | [5 empty] | Leyenda: | Según lo previsto |  |  |  |  | Riesgo bajo |  |  |  |  | Riesgo medio |  |  |  |  | Riesgo alto |  |  |  |  | Sin asignar
Responsable del proyecto: Endrick Alfredo Pool Flores
Fecha de inicio del proyecto: | 4537000% | [5 empty] | marzo | [13 empty] | abril | [27 empty] | mayo
Incremento de desplazamiento: | 1 | time axis 2024-03-20 to 2024-05-14
Descripción del hito | Categoría | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | Horas por Día | time axis 2024-03-20 to 2024-05-14
Conocer al usuario |  |  | 11 Días
Diseñar encuesta a estudiantes | Según lo previsto | Nombre | 25% | 4537200% | 3 | 3
Aplicar encuesta a estudiantes | Según lo previsto |  |  | 4537500% | 3 | 1
Diseñar entrevista a personas del area de administracion academica | Riesgo bajo |  | 50% | 4537200% | 1 | 4.5
Aplicar entrevista a personas del area de administracion academica | Hito |  |  | 4537400% | 1 | 3 | bar: 2024-03-23
Crear el perfil de estudiantes | Hito |  | 10% | 4537800% | 1 | 3 | bar: 2024-03-27
Analizar resultados | Riesgo bajo |  | 110% | 4537900% | 2 | 2
Crear persona | Objetivo |  | 210% | 4538100% | 1 | 4 | 2024-03-30: 2
Conocer el contexto de uso |  |  | 8 Días
Realizar investigacion de como rediseñar plataformas universitarias | Riesgo medio |  | 60% | 4537300% | 4 | 3
Definir los requerimientos funcionales | Riesgo medio |  | 50% | 4538200% | 2 | 2
Definir los requerimientos no funcionales | Riesgo medio |  | 33% | 4538200% | 2 | 2
Producir soluciones de diseño |  |  | 9 Días
Definir una paleta de colores para el sistema | Hito |  |  | 4537800% | 1 | 3 | bar: 2024-03-27
Realizar mockups de las interfaces para computadoras | Riesgo bajo |  |  | 4538400% | 3 | 3
Realizar mockups de las interfaces para otros dispositivos | Riesgo bajo |  |  | 4538400% | 3 | 3
Definir la conexión de las pantallas | Según lo previsto |  |  | 4538700% | 2 | 2
Evaluar diseño frente a los requerimientos |  |  | 7 Días
Realizar pruebas de unidad e integración | Riesgo alto |  |  | 4538900% | 3 | 2
Realizar la verificación de los requerimientos | Objetivo |  |  | 4539200% | 1 | 3 | 2024-04-10: 2
Validar el diseño y el funcionamiento | Objetivo |  |  | 4539200% | 1 | 3 | 2024-04-10: 2
Probar como funciona en diferentes dispositivos | Riesgo medio |  |  | 4539300% | 1 | 2.5
Comparar resultados con el diseño original | Objetivo |  |  | 4539300% | 1 | 4 | 2024-04-11: 2
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.